## RAÚL
SDS2: Construir y/o implantar soluciones tecnológicas para apoyar la automatización los procesos de gestión transversales
| Descripción actividad | Periodicidad | Horas | Volumen | Personas Asignadas | Total Horas | Inicio Actividad | Término Actividad | Observaciones
| CGU-SIGFIN: Mejoras e Implementación de nuevos módulos. | Anual | 170 | 1 | 2 | 340 |  |  | Eliminar, SDA no considera implementar nuevos modulos, sino mantener algunos actuales
| Control de Gestión: Mejoras y actualización para el proceso de acople con sistema de formulación. | Anual | 128 | 1 | 1 | 128 |  |  | Eliminar sistema ya no esta en nuestra cartera
| Reportabilidad Longview: Mejora/actualizacion de reportes SIGAS-SIGFIN: Una vez alcanzado el paralelo con SIGFE2 | Semanal | 20 | 1 | 2 | 560 |  |  | Eliminar, SDA no considera nuevas implementaciones en Longview
| Reportes SIGPER: Nuevo desarrollo en reemplazo del existente por nuevas tecnologías. | Anual | 160 | 1 | 1 | 160 | 2022-01-01 | 28(02/2022 | En curso
| Formulación: Mantención y control de los procesos de carga de indicadores. | Anual | 80 | 1 | 1 | 80 |  |  | Eliminar sistema ya no esta en nuestra cartera
| CGU-SIGAS: Explotación/Mejoras Modulo de Compras | Semanal | 4 | 1 | 1 | 72 |  |  | Eliminar, SDA no considera implementar nuevos modulos, sino mantener algunos actuales
| SIGPER: Implementación de nuevos módulos. | Anual | 440 | 1 | 2 | 880 |  |  | Eliminar, SDA no considera implementar nuevos modulos, sino mantener actuales
| Capacity: Mejorar procesos de formulacion | Anual | 180 | 1 | 2 | 180 | 2022-01-21 | 2022-02-21 | En curso
| Integración Veine-Censo | Anual | 150 | 1 | 3 | 150 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Inicio sujeto a entrega del modulo de reclutamiento de empresa externa a Censo.
| Mejoras Continuas Capacity Institucional | Anual | [6 empty] | Iniciativa sin Formalización
| Iniciativa Gestor Documental | Anual | [6 empty] | Iniciativa sin Formalización
| Mejoras Continuas Sistema de Auditoría Institucional | Anual | [6 empty] | Iniciativa sin Formalización

## Hoja2
SDS5: Construir y/o implantar soluciones tecnológicas para apoyar los procesos estadísticos
| Descripción actividad | JP | Periodicidad | Horas | Volumen | Personas Asignadas | Total Horas | Inicio Actividad | Término Actividad
| Análisis y Desarrollo de CAB 2018 Coyunturales Comercio, Servicios e Industria Fase1. |  | Anual | 735 | 1 | 5 | 3675
| Análisis y Desarrollo de CAB 2018 Coyunturales Comercio, Servicios e Industria Fase2, avance preliminar. |  | Anual | 595 | 1 | 5 | 2975
| Análisis y Desarrollo de CAB 2018 Coyunturales Comercio, Servicios e Industria Fase2. |  | Anual | 630 | 1 | 5 | 3150
| Análisis y Desarrollo del CAB IPP Fase 1 |  | Anual | 595 | 1 | 3 | 1785
| Análisis y Desarrollo del CAB IPP Fase 2 |  | Anual | 770 | 1 | 3 | 2310
| Análisis y Desarrollo Encuestas de Agrícolas de Superficie Sembrada de Cultivos y Hortalizas |  | Semanal | 32 | 1 | 3 | 1728
| Análisis y Desarrollo implementación de Mejoras Sistema IPC |  | Anual | 832 | 1 | 3 | 2496
| Análisis y Desarrollo módulo de Análisis Económico SIGE |  | Anual | 288 | 1 | 2 | 576
| Análisis y Desarrollo Sistema de Encuesta de Cosecha |  | Anual | 612 | 1 | 1 | 612
| Análisis y Desarrollo Sistema Encuesta Estructural de Innovación 2020 |  | Anual | 1040 | 1 | 1 | 1040
| Análisis y Desarrollo Sistema Encuesta TIC periodo 2020 Fase 1 |  | Anual | 680 | 1 | 2 | 1360
| Análisis y Desarrollo Sistema Encuesta TIC periodo 2020 Fase 2 |  | Anual | 520 | 1 | 2 | 1040
| Análisis y Desarrollo Sistema Encuestas Estructurales de Comercio 2020 |  | Anual | 768 | 1 | 3 | 2304
| Análisis y Desarrollo, Encuesta de Exportación de Servicios 2021/2022, Avance preliminar |  | Anual | 680 | 1 | 3 | 2040
| Análisis y Desarrollo, Encuesta de Exportación de Servicios 2021/2022. |  | Anual | 700 | 1 | 3 | 2100
| Análisis y Desarrollo, Encuesta de Investigación y Desarrollo. |  | Anual | 735 | 1 | 1 | 735
| Análisis y Desarrollo, Encuestas Estructurales de Industria |  | Anual | 735 | 1 | 3 | 2205
| Análisis y desarrollo, Habilitación SIGE Fase 1 |  | Anual | 608 | 1 | 1 | 608
| Análisis y desarrollo, Habilitación SIGE Fase 2 |  | Anual | 280 | 1 | 1 | 280
| Análisis y Desarrollo, implementación de mejoras Encuesta Espectáculos Públicos |  | Anual | 220 | 1 | 1 | 220
| Análisis y Desarrollo, implementación de mejoras Sistema de Transporte |  | Anual | 112 | 1 | 1 | 112
| Análisis y Desarrollo, implementación de Mejoras Sistema IX EPF |  | Anual | 1000 | 1 | 3 | 3000
| Análisis y Desarrollo, Implementación encuesta ENUSC, avance preliminar. |  | Anual | 875 | 1 | 2 | 1750
| Análisis y Desarrollo, Implementación encuesta ENUSC. |  | Anual | 630 | 1 | 2 | 1260
| Análisis y Desarrollo: DMC ENE, Implementacion ESI |  | Anual | 476 | 1 | 2 | 952
| Análisis y Desarrollo: DMC ENE, Implementaciones de mejoras y necesidades técnicas/operativas |  | Semestral | 416 | 1 | 1 | 416
| Análisis y Desarrollo: DMC ENE, Implementaciones de mejoras y necesidades técnicas/operativas |  | Semestral | 416 | 1 | 1 | 416
| Análisis y Desarrollo: Plataforma Enumeracion y DMC, Implementación de mejoras |  | Semestral | 208 | 1 | 1 | 208
| Análisis y Desarrollo: Plataforma Enumeracion y DMC, Implementación de mejoras |  | Semestral | 136 | 1 | 1 | 136
| Análisis y Desarrollo: Plataforma SIENE, Implementación de mejoras |  | Semestral | 312 | 1 | 2 | 624
| Análisis y Desarrollo: Plataforma SIENE, Implementación de mejoras |  | Semestral | 312 | 1 | 2 | 624
| Analisis y Desarrollo: Plataforma SIENE, Implementacion ESI |  | Anual | 272 | 1 | 2 | 544
| Análisis y Desarrollo: Plataforma SIENE, Integración de servicios Survey Solutions / SIENE. |  | Anual | 374 | 1 | 2 | 748
| Autorizar pasos a producción de los distintos productos que están en ejecución y asignación de ticket. |  | Semanal | 5 | 1 | 1 | 260

## Hoja3
SDS6: Mantener operativos y actualizados de acuerdo a las necesidades de negocio los sistemas que apoyan los procesos estadísticos
| Descripción actividad | Periodicidad | Horas | Volumen | Personas Asignadas | Total Horas | Inicio Actividad | Término Actividad
| Gestión de requerimientos y explotación de datos para solicitudes DAE, SDO,SDT,SDMMV de Empleo. | Semanal | 4 | 1 | 1 | 208 | None |  | CONSULTAR
| Plataforma enumeración y DMC, Soporte a la enumeración nacional. | Semanal | 10 | 1 | 1 | 430 | 2022-01-03 | 2022-12-31
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos. Enero | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 24 de Enero de 2022 | 31 de Enero de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Febrero | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 de Febrero de 2022 | 28 de Febrero de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Marzo | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 28 de Marzo de 2022 | 31 de Marzo de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Abril | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 de Abril de 2022 | 30 de Abril de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Mayo | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 23 de Mayo de 2022 | 31 de Mayo de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos Junio | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 de Junio de 2022 | 30 de Junio de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Julio | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 de Julio de 2022 | 29 de Julio de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Agosto | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 de Agosto de 2022 | 31 de Agosto de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Septiembre | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 de Septiembre de 2022 | 30 de Septiembre de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Dato- Octubre | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 24 de Octubre de 2022 | 31 de Octubre de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos Noviembre | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 de Noviembre de 2022 | 30 de Noviembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con los temas de Empleo | Semanal | 8 | 1 | 3 | 1248 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con los temas: IPC, Gastos Comunes, Educación, Calculadora-IPC, ICT. | Semanal | 8 | 1 | 4 | 1664 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con los temas: Estructurales de industria y Encuesta de Investigación y desarrollo. | Semanal | 8 | 1 | 3 | 1248 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con los temas: Estructurales Comercio, Servicio y Turismo; | Semanal | 8 | 1 | 4 | 1664 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con los temas de precios: IPP, IPPs e IR-ICMO. | Semanal | 8 | 1 | 2 | 832 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con las Encuestas Sociales (Radios, Espectáculos Públicos, Cultura y Policía Local). | Semanal | 8 | 1 | 1 | 416 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Plataforma SIENE: Soporte a la gestión operativa. | Semanal | 12 | 1 | 1 | 624 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| DMC ENE, Soporte a la recolección total Nacional. | Semanal | 10 | 1 | 1 | 520 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con las Encuestas Agroindustriales, Agrícolas y Pecuarias. | Semanal | 8 | 1 | 1 | 416 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con las Encuestas de Hogares. | Semanal | 8 | 1 | 5 | 2080 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Tareas operativa Dus de Aduana; SII; Edificación, Enrolamiento | Semanal | 30 | 1 | 1 | 1560 | 3 de Enero de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Banco datos ENE, Administración de la data multidimensional Banco Datos- Diciembre | Mensual | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 de Diciembre de 2022 | 30 de Diciembre de 2022
| Requerimientos Mesa Servicios (tickets) sobre mantenciones menores o trabajos operativos relacionados con los temas: Económicas Coyunturales. | Semanal | 8 | 1 | 6 | 2496 | 3 de Enero de 2022 | 31 de Diciembre de 2022
| Migración de Bases de Datos V2014 a V2019 | Anual | 200 | 1 | 7 | 1400 | 3 de Enero de 2022 | 31 de Diciembre de 2022